## PO
Planilha de Orçamento Global - Data: Abril de 2024
Obra: ADEQUAÇÃO DE GARAGEM - CBMRS
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereço: RUA GAL. FLORES DA CUNHA, 245 - TRIUNFO
PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL
ITEM | FONTE REFER. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UND | VALOR UNITÁRIO |  |  | BDI | VALOR TOTAL COM BDI |  |  | PREÇO UNITÁRIO TOTAL
[6 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
1.1 | SINAPI - INSUMO | 20193 | LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,00 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO) | 8 | M2XMÊS | 18.75 | 0 | 18.75 | 24% | 186 | 0 | 186 | 23.25
1.2 | SINAPI | 97063 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME) | 9.6 | M2 | 2.22 | 10.59 | 12.81 | 24% | 26.42 | 126.06 | 152.48 | 15.8833
1.3 | SINAPI | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE | 5.335 | M3 | 7.78 | 1.3 | 9.08 | 24% | 51.46 | 8.6 | 60.06 | 11.2577
1.4 | SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE | 69.454 | M3 | 7.27 | 1.37 | 8.64 | 24% | 626.11 | 117.98 | 744.09 | 10.7134
1.5 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM | 1121.835 | M3XKM | 2.17 | 0.24 | 2.41 | 24% | 3018.63 | 333.85 | 3352.48 | 2.9884
SUBTOTAL ITEM 1: | [9 empty] | 3908.62 | 586.49 | 4495.11
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2.1 | SINAPI | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 18.7325 | M2 | 27.49 | 82.98 | 110.47 | 24% | 638.54 | 1927.48 | 2566.02 | 136.9823
2.2 | SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 5.76 | M2 | 6.16 | 19.2 | 25.36 | 24% | 43.99 | 137.13 | 181.12 | 31.4444
2.3 | SINAPI | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 0.525 | M3 | 147.19 | 443.32 | 590.51 | 24% | 95.82 | 288.6 | 384.42 | 732.2286
2.4 | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | 2.464 | M3 | 22.58 | 86.61 | 109.19 | 24% | 68.99 | 264.62 | 333.61 | 135.3937
SUBTOTAL ITEM 2: | [9 empty] | 847.34 | 2617.83 | 3465.17
3 | INFRAESTRUTURA E TERRAPLENAGEM
3.1 | SINAPI | 101114 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100 HP/LÂMINA: 2,19M3) | 42.35 | M3 | 3.18 | 1.57 | 4.75 | 24% | 166.99 | 82.44 | 249.43 | 5.8897
3.2 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | 84.7 | M2 | 1.7 | 0.95 | 2.65 | 24% | 178.54 | 99.77 | 278.31 | 3.2858
SUBTOTAL ITEM 3: | [9 empty] | 345.53 | 182.21 | 527.74
4 | SUPRAESTRUTURA
4.1 | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM | 5.82 | M2 | 91.54 | 29.29 | 120.83 | 24% | 660.62 | 211.38 | 872 | 149.8282
4.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM | 7.5768 | KG | 10.39 | 3.93 | 14.32 | 24% | 97.61 | 36.92 | 134.53 | 17.7555
4.3 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM | 39.6756 | KG | 8.89 | 0.7 | 9.59 | 24% | 437.36 | 34.43 | 471.79 | 11.8912
4.4 | PRÓPRIA | CP-01 | EXECUÇÃO DE PONTOS DE ANCORAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM CHUMBAMENTO QUÍMICO | 4 | UND | 68.65 | 28.01 | 96.66 | 24% | 340.5 | 138.92 | 479.42 | 119.855
4.5 | SINAPI | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES, EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 0.485 | M3 | 700.26 | 240.85 | 941.11 | 24% | 421.13 | 144.84 | 565.97 | 1166.9485
4.6 | PRÓPRIA | CP-02 | PÓRTICO EM PERFIL METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UND | 7231.13 | 204.95 | 7436.08 | 24% | 8966.6 | 254.13 | 9220.73 | 9220.73
SUBTOTAL ITEM 4: | [9 empty] | 10923.82 | 820.62 | 11744.44
5 | ALVENARIA
5.1 | SINAPI | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | 4.1225 | M2 | 79.05 | 60.96 | 140.01 | 24% | 404.09 | 311.62 | 715.71 | 173.6107
SUBTOTAL ITEM 5: | [9 empty] | 404.09 | 311.62 | 715.71
6 | PAVIMENTO
6.1 | SINAPI | 96399 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | 16.94 | M3 | 87.31 | 5.32 | 92.63 | 24% | 1833.99 | 111.74 | 1945.73 | 114.8601
6.2 | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | 10.164 | M3 | 127.39 | 6.35 | 133.74 | 24% | 1605.54 | 80.03 | 1685.57 | 165.8373
6.3 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÇOES 100X15X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS | 48.4 | M | 38.85 | 8.94 | 47.79 | 24% | 2331.62 | 536.54 | 2868.16 | 59.2595
6.4 | SINAPI | 92404 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM | 84.7 | M2 | 69.73 | 7.35 | 77.08 | 24% | 7323.6 | 771.95 | 8095.55 | 95.5791
SUBTOTAL ITEM 6: | [9 empty] | 13094.75 | 1500.26 | 14595.01
TOTAL DO ORÇAMENTO: | [9 empty] | 29524.15 | 6019.03 | 35543.18
Observações:
- Data Base: 01/2024 | [9 empty] | Triunfo/RS, | 2024-04-24
- Encargos Sociais: 112,88%
- BDI: | 24%
- Responsável Técnico:

## CPU
Composições de Custo - Data: Abril de 2024
Obra: ADEQUAÇÃO DE GARAGEM - CBMRS
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereço: RUA GAL. FLORES DA CUNHA, 245 - TRIUNFO
COMPOSIÇÕES DE CUSTO - SEM BDI
SERVIÇO |  |  | CUSTO MATERIAL |  |  |  |  | CUSTO MÃO DE OBRA | [5 empty] | TOTAL COMPOSIÇÃO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UND. / REF. | MATERIAL | UND | CUSTO | COEF. | TOTAL MAT | REF. | MÃO DE OBRA | UND | CUSTO | COEF. | TOTAL MO
1 | EXECUÇÃO DE PONTOS DE ANCORAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM CHUMBAMENTO QUÍMICO | UND |  |  |  |  | 68.65 | [5 empty] | 28.01 | 96.66 | CP-01
CP-01 |  | 90625 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO | CHP | 8.68 | 0.33333 | 2.8933 | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 38.58 | 0.41667 | 16.075
|  | 90626 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DIURNO | CHI | 2.97 | 0.66667 | 1.98 | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.83 | 0.16667 | 4.4717
|  | COTAÇÃO 01 | CHUMBADOR QUÍMICO PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO | UND | 132.86 | 0.48 | 63.7728 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.4 | 0.33333 | 7.4667
[5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
2 | PÓRTICO EM PERFIL METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND |  |  |  |  | 7231.13 | [5 empty] | 204.95 | 7436.08 | CP-02
CP-02 |  | 41594 | PERFIL "H" DE AÇO LAMINADO, "W" 200 X 35,9 | KG | 15.06 | 461.315 | 6947.4039 | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26.83 | 0.25 | 6.7075
|  | 4777 | CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 10.9 | 0.4212 | 4.5911 | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 31.2 | 4.2 | 131.04
|  | 10957 | CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4", (19,05 MM) 149,39 KG/M2 | KG | 11.03 | 17.9268 | 197.7326 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.4 | 3 | 67.2
|  | 4331 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2 1/4" | UND | 4.07 | 20 | 81.4 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
3 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | CP-03
CP-03 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
4 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | CP-04
CP-04 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
5 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | CP-05
CP-05 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
Observações:
- Data Base: 01/2024 | [11 empty] | Triunfo/RS, | 2024-04-24
- Encargos Sociais: 112,88%
- BDI: | 24%
- Responsável Técnico:

## Cronograma
Cronograma - Data: Abril de 2024
Obra: ADEQUAÇÃO DE GARAGEM - CBMRS
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereço: RUA GAL. FLORES DA CUNHA, 245 - TRIUNFO
CRONOGRAMA
ITEM |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
|  | % EXECUÇÃO | VALOR (R$) | % EXECUÇÃO | VALOR (R$) | % EXECUÇÃO | VALOR (R$)
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 40% | 1798.044 | 30% | 1348.533 | 30% | 1348.533 | 100%
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 100% | 3465.17 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
3 | INFRAESTRUTURA E TERRAPLENAGEM | 30% | 158.322 | 70% | 369.418 | 0% | 0 | 100%
4 | SUPRAESTRUTURA | 40% | 4697.776 | 60% | 7046.664 | 0% | 0 | 100%
5 | ALVENARIA | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 715.71 | 100%
6 | PAVIMENTO | 0% | 0 | 40% | 5838.004 | 60% | 8757.006 | 100%
TOTAL DA ETAPA |  | 28.47% | 10119.312 | 41.08% | 14602.619 | 30.45% | 10821.249
TOTAL ACUMULADO |  | 28.47% | 10119.312 | 69.55% | 24721.931 | 100% | 35543.18
Observações: |  | 2024-04-24
- Data Base: 01/2024
- Encargos Sociais: 112,88%
- BDI: | 24%
- Responsável Técnico: