## MATERIAL + MÃO DE OBRA 09.08.21
Relatório Global - Data: 09 de agosto de 2021
Obra: Reforma na creche E.M.E.I. Mundo Encantado
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO
ITEM | Código SINAPI | DESCRIÇÃO |  | QTD. | UN | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI [R$] |  |  | PREÇO TOTAL S/ BDI | BDI | PREÇO TOTAL COM BDI [R$]
[6 empty] | MATERIAL [R$] | MÃO DE OBRA [R$] | MATERIAL + MÃO DE OBRA [R$] |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL [R$]
1 | MOBILIZAÇÃO
1.1 | CP-1 | MOBILIZAÇÃO DE OBRA |  | 3 | mês | 293 | 73.25 | 366.25 | 1098.75 | 24.39% | 1093.39 | 273.35 | 1366.74
SUBTOTAL ITEM 1: | [10 empty] | 1093.39 | 273.35 | 1366.74
BANHEIROS+SALAS
2 | DEMOLIÇÕES
2.1 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO |  | 145 | m² | 4.09 | 13.48 | 17.57 | 2547.65 | 24.39% | 737.69 | 2431.33 | 3169.02
2.2 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL |  | 21 | un | 2.09 | 7.37 | 9.46 | 198.66 | 24.39% | 54.59 | 192.52 | 247.11
2.3 | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL |  | 35.28 | m² | 1.61 | 5.52 | 7.13 | 251.55 | 24.39% | 70.65 | 242.24 | 312.89
2.4 | 97621 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. |  | 12.7755 | m³ | 22.08 | 69.07 | 91.15 | 1164.49 | 24.39% | 350.88 | 1097.62 | 1448.5
SUBTOTAL ITEM 2: | [10 empty] | 1213.81 | 3963.71 | 5177.52
3 | PISO
3.1 | 94319 | ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILOSO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO |  | 29 | m² | 21.3 | 19.48 | 40.78 | 1182.62 | 24.39% | 768.36 | 702.7 | 1471.06
3.2 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL RANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. |  | 1.45 | m³ | 68.88 | 21.29 | 90.17 | 130.75 | 24.39% | 124.24 | 38.4 | 162.64
3.3 | 87632 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3CM |  | 29 | m² | 26.52 | 13.67 | 40.19 | 1165.51 | 24.39% | 956.66 | 493.12 | 1449.78
3.4 | 87758 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, AP M2 LICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 3CM. |  | 145 | m² | 59.38 | 18.06 | 77.44 | 11228.8 | 24.39% | 10710.1 | 3257.4 | 13967.5
3.5 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM PEI 4 |  | 145 | m² | 30.94 | 6.15 | 37.09 | 5378.05 | 24.39% | 5580.51 | 1109.25 | 6689.76
SUBTOTAL ITEM 3: | [10 empty] | 18139.87 | 5600.87 | 23740.74
4 | PAREDES
4.1 | 87519 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) - DIVISÓRIAS BANHEIROS |  | 85.17 | m² | 36.13 | 36.18 | 72.31 | 6158.64 | 24.39% | 3827.72 | 3833.02 | 7660.74
4.2 | 87879 | CHAPISCO 1:3 EM PAREDES INTERNAS |  | 170.34 | m² | 1.78 | 1.56 | 3.34 | 568.94 | 24.39% | 377.16 | 330.54 | 707.7
4.3 | 87528 | EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA , TRAÇO 1:2:8, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS |  | 170.34 | m² | 16.72 | 17.64 | 34.36 | 5852.88 | 24.39% | 3542.73 | 3737.67 | 7280.4
4.4 | 87272 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45CM PEI 3 |  | 163 | m² | 43.61 | 22 | 65.61 | 10694.43 | 24.39% | 8842.18 | 4460.63 | 13302.81
4.5 | CP-2 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE DESSOLIDARIZAÇÃO |  | 136 | m | 14.3038 | 10.9042 | 25.208 | 3428.29 | 24.39% | 2419.78 | 1844.67 | 4264.45
SUBTOTAL ITEM 4: | [10 empty] | 19009.57 | 14206.53 | 33216.1
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO
5.1 | 98556 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER |  | 145 | m² | 23.58 | 17.64 | 41.22 | 5976.9 | 24.39% | 4253.02 | 3181.65 | 7434.67
5.2 | 98554 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES INTERNAS ALTURA DE 20CM, COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS |  | 145 | m² | 24.29 | 11.57 | 35.86 | 5199.7 | 24.39% | 4381.08 | 2086.83 | 6467.91
SUBTOTAL ITEM 5: | [10 empty] | 8634.1 | 5268.48 | 13902.58
6 | INSTALAÇÕES
6.1 | 91795 | INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO DN 100M INLCUI CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES |  | 10 | m | 50.26 | 18.55 | 68.81 | 688.1 | 24.39% | 625.18 | 230.74 | 855.92
6.2 | 91793 | INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO DN 50M INLCUI CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES |  | 10 | m | 49.05 | 31.58 | 80.63 | 806.3 | 24.39% | 610.13 | 392.82 | 1002.95
6.3 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 25 | m | 8.32 | 10.42 | 18.74 | 468.5 | 24.39% | 258.73 | 324.04 | 582.77
6.4 | CP-3 | INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO COM ANEL DE VEDAÇÃO |  | 14 | UN | 39.4875 | 24.1671 | 63.6546 | 891.16 | 24.39% | 687.66 | 420.86 | 1108.52
6.5 | CP-4 | INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO |  | 7 | UN | 73.4138 | 28.8229 | 102.2367 | 715.66 | 24.39% | 639.24 | 250.97 | 890.21
6.6 | 88495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO |  | 6 | UN | 4.61 | 4.95 | 9.56 | 57.36 | 24.39% | 34.41 | 36.94 | 71.35
SUBTOTAL ITEM 6: | [10 empty] | 2855.35 | 1656.37 | 4511.72
7 | ESQUADRIAS
7.1 | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO SOMENTE A FOLHA |  | 8 | UN | 285.94 | 31.58 | 317.52 | 2540.16 | 24.39% | 2845.45 | 314.26 | 3159.71
7.2 | 91320 | KIT DE PORTA COMPLETA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POP UN ULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 2 | UN | 569.77 | 146.37 | 716.14 | 1432.28 | 24.39% | 1417.47 | 364.14 | 1781.61
7.3 | CP-5 | INSTALAÇÃO DAS PORTAS NOS BANHEIROS INCLUSO BATENTE E ALIZAR NOVOS, COM REAPROVEITAMENTO DAS FOLHAS |  | 11 | UN | 560.933 | 13.226 | 574.159 | 6315.75 | 24.39% | 7675.19 | 180.97 | 7856.16
SUBTOTAL ITEM 7: | [10 empty] | 11938.11 | 859.37 | 12797.48
ÁREA EXTERNA
8 | DEMOLIÇÕES
8.1 | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO |  | 0.76 | m³ | 20.23 | 63.31 | 83.54 | 63.49 | 24.39% | 19.12 | 59.85 | 78.97
8.2 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO |  | 88.78 | m² | 4.09 | 13.48 | 17.57 | 1559.86 | 24.39% | 451.67 | 1488.64 | 1940.31
8.3 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. |  | 76 | m² | 0.57 | 2.12 | 2.69 | 204.44 | 24.39% | 53.89 | 200.42 | 254.31
SUBTOTAL ITEM 8: | [10 empty] | 524.68 | 1748.91 | 2273.59
9 | INFRAESTRUTURA
9.1 | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA, INCLUSO ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL |  | 24 | m | 45.57 | 5.93 | 51.5 | 1236 | 24.39% | 1360.43 | 177.03 | 1537.46
9.2 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA |  | 0.24 | m³ | 17.98 | 58.87 | 76.85 | 18.44 | 24.39% | 5.37 | 17.57 | 22.94
9.3 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. |  | 1.656 | m³ | 23.72 | 77.29 | 101.01 | 167.27 | 24.39% | 48.86 | 159.21 | 208.07
9.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM |  | 16.1269 | kg | 14.64 | 5.24 | 19.88 | 320.6 | 24.39% | 293.68 | 105.12 | 398.8
9.5 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM |  | 58.7384 | kg | 15.76 | 2.69 | 18.45 | 1083.72 | 24.39% | 1151.5 | 196.54 | 1348.04
9.6 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. |  | 14.28 | m² | 59.11 | 28.6 | 87.71 | 1252.5 | 24.39% | 1049.96 | 508.02 | 1557.98
9.7 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS |  | 14.28 | m² | 26.34 | 8.44 | 34.78 | 496.66 | 24.39% | 467.87 | 149.92 | 617.79
SUBTOTAL ITEM 9: | [10 empty] | 4377.67 | 1313.41 | 5691.08
10 | ESTRUTURA
10.1 | 92411 | FORMAS DE PILARES |  | 15.68 | m² | 96.55 | 58.4 | 154.95 | 2429.62 | 24.39% | 1883.15 | 1139.05 | 3022.2
10.2 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM |  | 11.7286 | kg | 14.55 | 5.43 | 19.98 | 234.34 | 24.39% | 212.27 | 79.22 | 291.49
10.3 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM |  | 41.4624 | kg | 14.67 | 1.95 | 16.62 | 689.11 | 24.39% | 756.61 | 100.57 | 857.18
10.4 | 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS FCK = 25MPA |  | 2.328 | m³ | 432.07 | 131.65 | 563.72 | 1312.34 | 24.39% | 1251.19 | 381.23 | 1632.42
10.5 | CP-6 | ALVENARIA DE PEDRA GRÊS |  | 5.3 | m³ | 83.753 | 22.3668 | 106.1198 | 562.43 | 24.39% | 552.16 | 147.46 | 699.62
10.6 | 92775 | ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM |  | 16.1269 | kg | 14.55 | 5.43 | 19.98 | 322.22 | 24.39% | 291.88 | 108.93 | 400.81
10.7 | 92778 | ARMAÇÃO DE VIGA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM |  | 59.232 | kg | 14.67 | 1.95 | 16.62 | 984.44 | 24.39% | 1080.87 | 143.67 | 1224.54
10.8 | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. |  | 20 | m² | 74.66 | 44.6 | 119.26 | 2385.2 | 24.39% | 1857.39 | 1109.56 | 2966.95
SUBTOTAL ITEM 10: | [10 empty] | 7885.52 | 3209.69 | 11095.21
11 | PAREDES
11.1 | 89294 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. |  | 6.46 | m² | 56.2 | 25.92 | 82.12 | 530.5 | 24.39% | 451.6 | 208.28 | 659.88
11.2 | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF |  | 3.8 | m | 30.82 | 6.75 | 37.57 | 142.77 | 24.39% | 145.68 | 31.91 | 177.59
11.3 | 87874 | CHAPISCO EM ARGAMASSA 1:4 |  | 31.6 | m² | 4.25 | 0.86 | 5.11 | 161.48 | 24.39% | 167.06 | 33.8 | 200.86
11.4 | 87530 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 |  | 31.6 | m² | 16.09 | 15.3 | 31.39 | 991.92 | 24.39% | 632.45 | 601.4 | 1233.85
11.5 | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PILARES |  | 31.6 | m² | 1.29 | 0.92 | 2.21 | 69.84 | 24.39% | 50.71 | 36.16 | 86.87
11.6 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PILARES |  | 31.6 | m² | 9.77 | 3.93 | 13.7 | 432.92 | 24.39% | 384.03 | 154.48 | 538.51
SUBTOTAL ITEM 11: | [10 empty] | 1831.53 | 1066.03 | 2897.56
12 | PISO
12.1 | 94319 | ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILOSO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO |  | 38 | m² | 21.3 | 19.48 | 40.78 | 1549.64 | 24.39% | 1006.81 | 920.78 | 1927.59
12.2 | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. |  | 14.44 | m³ | 68.88 | 21.29 | 90.17 | 1302.05 | 24.39% | 1237.22 | 382.41 | 1619.63
12.3 | CP-7 | APLICAÇÃO DE LONA PLASTICA EM PISO |  | 74 | m² | 1.6582 | 6.1083 | 7.7664 | 574.72 | 24.39% | 152.63 | 562.26 | 714.89
12.4 | 97094 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA M3 DE 7 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. |  | 5.32 | m³ | 465.1 | 14.74 | 479.84 | 2552.75 | 24.39% | 3077.82 | 97.54 | 3175.36
12.5 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM |  | 76 | m² | 30.94 | 6.15 | 37.09 | 2818.84 | 24.39% | 2924.96 | 581.4 | 3506.36
SUBTOTAL ITEM 12: | [10 empty] | 8399.44 | 2544.39 | 10943.83
13 | COBERTURA
13.1 | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, INTERCALADO COM TELHA TRANSLUCIDA, INCLUSO IÇAMENTO. |  | 76 | m² | 43.78 | 4.49 | 48.27 | 3668.52 | 24.39% | 4138.8 | 424.47 | 4563.27
13.2 | 92544 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/ |  | 76 | m² | 12.43 | 2.33 | 14.76 | 1121.76 | 24.39% | 1175.09 | 220.27 | 1395.36
SUBTOTAL ITEM 13: | [10 empty] | 5313.89 | 644.74 | 5958.63
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
14.1 | 91191 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBULAÇÃO |  | 10 | UN | 1.07 | 3.18 | 4.25 | 42.5 | 24.39% | 13.31 | 39.56 | 52.87
14.2 | 89957 | PONTO DE CONSUMO DE ÁGUA FRIA, COM TUBULAÇÃO PVC DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA |  | 1 | UN | 48.89 | 70.38 | 119.27 | 119.27 | 24.39% | 60.81 | 87.55 | 148.36
14.3 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. |  | 6.8 | m | 16.89 | 10.73 | 27.62 | 187.82 | 24.39% | 142.86 | 90.76 | 233.62
14.4 | 86933 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 1 | UN | 389 | 29.47 | 418.47 | 418.47 | 24.39% | 483.88 | 36.66 | 520.54
SUBTOTAL ITEM 14: | [10 empty] | 700.86 | 254.53 | 955.39
15 | REDE PLUVIAL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO
15.1 | 97902 | CAIXA DE INSPEÇÃO ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. |  | 8 | UN | 291.39 | 236.25 | 527.64 | 4221.12 | 24.39% | 2899.68 | 2350.97 | 5250.65
15.2 | 89482 | CAIXA DE AREIA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. |  | 14 | UN | 25.29 | 3.8 | 29.09 | 407.26 | 24.39% | 440.42 | 66.18 | 506.6
15.3 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO + LIGAÇÃO DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO |  | 50 | m | 32.67 | 20.87 | 53.54 | 2677 | 24.39% | 2031.91 | 1298.01 | 3329.92
15.4 | 91795 | LIGAÇÃO TUBULAÇÃO DE DESCIDA PLUVIAL DN 100M NAS CAIXAS DE AREIA + LIGAÇÃO ATÉ A REDE PLUVIAL. INCLUI CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES |  | 137 | m | 50.26 | 18.55 | 68.81 | 9426.97 | 24.39% | 8565.02 | 3161.19 | 11726.21
15.5 | 92106 | LIMPEZA DE SISTEMA DE ESGOTO UTILIZANDO CAMINHÃO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO |  | 4 | H | 201.57 | 19.82 | 221.39 | 885.56 | 24.39% | 1002.93 | 98.62 | 1101.55
15.6 | CP-8 | LIMPEZA DAS CALHAS E APLICAÇÃO DE SELANTE ELÁSTICO |  | 125 | m | 1.4003 | 8.5907 | 9.9909 | 1248.87 | 24.39% | 217.72 | 1335.74 | 1553.46
SUBTOTAL ITEM 15: | [10 empty] | 15157.68 | 8310.71 | 23468.39
PORÃO
16 | REPAROS PONTUAIS NA ESTRUTURA
16.1 | 100763 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 1000 | kg | 17.31 | 0.82 | 18.13 | 18130 | 24.39% | 21531.91 | 1020 | 22551.91
16.2 | CP-10 | RECUPERAÇÃO DE PILARES E VIGAS QUE APRESENTAM ARMADURA EXPOSTA E/OU CAMADA DE RECOBRIMENTO NÃO SATISFATÓRIA |  | 1 | UN | 1448.3267 | 1024.2 | 2472.5267 | 2472.53 | 24.39% | 1801.57 | 1274 | 3075.57
16.3 | CP-11 | PROJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL, COM DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS E SOLUÇÕES ADOTADAS E EMISSÃO DE ART REFERENTE AO PROJETO E EXECUÇÃO |  | 1 | UN | 0 | 4294.8 | 4294.8 | 4294.8 | 24.39% | 0 | 5342.3 | 5342.3
SUBTOTAL ITEM 16: | [10 empty] | 21531.91 | 1020 | 22551.91
17 | ESQUADRIAS
17.1 | 97621 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO |  | 0.243 | m³ | 22.08 | 69.07 | 91.15 | 22.15 | 24.39% | 6.67 | 20.88 | 27.55
17.2 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 1.28 | m² | 494.67 | 38.94 | 533.61 | 683.02 | 24.39% | 787.61 | 62 | 849.61
17.3 | 94587 | CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 7.2 | m | 54.51 | 15.26 | 69.77 | 502.34 | 24.39% | 488.2 | 136.67 | 624.87
17.4 | 102179 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO |  | 1.28 | m² | 201.38 | 44.49 | 245.87 | 314.71 | 24.39% | 320.64 | 70.84 | 391.48
SUBTOTAL ITEM 17: | [10 empty] | 1603.12 | 290.39 | 1893.51
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
18.1 | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO |  | 145 | m³ | 0.38 | 1.27 | 1.65 | 239.25 | 24.39% | 68.54 | 229.06 | 297.6
18.2 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE |  | 145 | m³ | 7.6 | 12.82 | 20.42 | 2960.9 | 24.39% | 1370.78 | 2312.29 | 3683.07
SUBTOTAL ITEM 18: | [10 empty] | 1439.32 | 2541.35 | 3980.67
TOTAL DO ORÇAMENTO | [10 empty] | 131649.82 | 54772.83 | 186422.65
Observações:
| - Data base de referência: |  | SINAPI 14/07/2021
| - Código: |  | PCI.818.01
| - Encargos: |  | 110.6%
| - BDI |  | 24.39%
| - Nome do Responsável: |  | Paula Orvana Guimarães Wiebbelling
Triunfo/RS, 09 de agosto de 2021
.
Note on D29: Autor: ATÉ 1,50M, e o restante da parede