## MATERIAL + MÃO DE OBRA
Relatório Global - Data: 13 de outubro de 2021
Obra: PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM DA RUA BENTO MARTINS DA FONSECA
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereço: RUA GEN. FLORES DA CUNHA, 245 - TRIUNFO
ITEM | Código SINAPI | DESCRIÇÃO |  | QTD. | UN | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI [R$] |  |  | PREÇO TOTAL S/ BDI | BDI | PREÇO TOTAL COM BDI [R$]
[6 empty] | MATERIAL [R$] | MÃO DE OBRA [R$] | MATERIAL + MÃO DE OBRA [R$] |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL [R$]
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | CP-1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA |  | 2.88 | m² | 144.3621 | 78.14 | 222.5021 | 640.81 | 23.38% | 512.97 | 277.66 | 790.63
1.2 | CP-2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  | 3 | mês | 4.1744 | 929.42 | 933.5944 | 2800.78 | 23.38% | 15.45 | 3440.16 | 3455.61 |  | 59.97
1.3 | CP-3 | MOBILIZAÇÃO DE OBRA |  | 3 | mês | 1532.9067 | 383.2267 | 1916.1333 | 5748.4 | 23.38% | 5673.9 | 1418.48 | 7092.38
1.4 | 99064 | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EM PAVIMENTAÇÃO |  | 387 | m | 0.05 | 0.46 | 0.51 | 197.37 | 23.38% | 23.87 | 219.64 | 243.51 | 11582.13
SUBTOTAL ITEM 1: | [10 empty] | 6226.19 | 5355.94 | 11582.13
2 | TERRAPLANAGEM
2.1 | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA |  | 615.92 | m³ | 7.19 | 1.12 | 8.31 | 5118.3 | 23.38% | 5463.84 | 851.11 | 6314.95
2.2 | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. |  | 40.665 | m³ | 5.89 | 2.99 | 8.88 | 361.11 | 23.38% | 295.52 | 150.02 | 445.54
2.3 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO |  | 3209.4 | m² | 1.16 | 0.76 | 1.92 | 6162.05 | 23.38% | 4593.32 | 3009.42 | 7602.74 | 14363.23
SUBTOTAL ITEM 2: | [10 empty] | 10352.68 | 4010.55 | 14363.23
3 | MICRODRENAGEM
3.1 | 90091 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M |  | 744 | m³ | 3.72 | 1.38 | 5.1 | 3794.4 | 23.38% | 3414.76 | 1266.77 | 4681.53
3.2 | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. |  | 24.8 | m³ | 97.85 | 96.4 | 194.25 | 4817.4 | 23.38% | 2994.04 | 2949.67 | 5943.71
3.3 | 37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM |  | 416 | m | 46.48 | 0 | 46.48 | 19335.68 | 23.38% | 23856.36 | 0 | 23856.36
3.4 | 7745 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM |  | 80 | m | 103.36 | 0 | 103.36 | 8268.8 | 23.38% | 10202.05 | 0 | 10202.05
3.5 | 92809 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM |  | 496 | m | 23.95 | 22.53 | 46.48 | 23054.08 | 23.38% | 14656.56 | 13787.57 | 28444.13
3.6 | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA |  | 681.6708 | m³ | 7.69 | 8.69 | 16.38 | 11165.77 | 23.38% | 6467.64 | 7308.68 | 13776.32
3.7 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT = 3,8 km (BOTA FORA) |  | 236.851 | m³xkm | 1.53 | 0.22 | 1.75 | 414.49 | 23.38% | 447.11 | 64.29 | 511.4
3.8 | 97935 | BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR |  | 21 | un | 664.19 | 84.57 | 748.76 | 15723.96 | 23.38% | 17209.03 | 2191.19 | 19400.22 | 106815.72
SUBTOTAL ITEM 3: | [10 empty] | 79247.55 | 27568.17 | 106815.72
4 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | 96400 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE RACHÃO, INCLUSO TRAVAMENTO |  | 758.52 | m³ | 85.39 | 5.24 | 90.63 | 68744.67 | 23.38% | 79913.25 | 4903.92 | 84817.17
4.2 | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES |  | 423.36 | m³ | 95.24 | 4.28 | 99.52 | 42132.79 | 23.38% | 49747.81 | 2235.62 | 51983.43
4.3 | 97918 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ EM RODOVIA PAVIMENTADA DMT = 35km (JAZIDA) |  | 57912.12 | m³xkm | 1.18 | 0.25 | 1.43 | 82814.33 | 23.38% | 84313.33 | 17862.99 | 102176.32
4.4 | 100981 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE) |  | 1654.632 | m³ | 5.65 | 1.45 | 7.1 | 11747.89 | 23.38% | 11534.39 | 2960.15 | 14494.54
4.5 | CP-5 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO |  | 2745 | m² | 6.9204 | 0.22491 | 7.1453 | 19613.86 | 23.38% | 23437.86 | 761.72 | 24199.58
4.6 | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. |  | 2745 | m² | 2.05 | 0.31 | 2.36 | 6478.2 | 23.38% | 6942.9 | 1049.9 | 7992.8
4.7 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - CBUQ 6cm |  | 164.7 | m³ | 1130.99 | 21.54 | 1152.53 | 189821.69 | 23.38% | 229824.93 | 4377.08 | 234202.01
4.8 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE CBUQ DMT = 35km |  | 5764.5 | m³xkm | 1.53 | 0.22 | 1.75 | 10087.88 | 23.38% | 10881.73 | 1564.69 | 12446.42
4.9 | 100986 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA |  | 164.7 | m³ | 5.51 | 0.87 | 6.38 | 1050.79 | 23.38% | 1119.67 | 176.79 | 1296.46
4.10 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO, PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) |  | 768 | m | 32.96 | 12.34 | 45.3 | 34790.4 | 23.38% | 31231.52 | 11692.87 | 42924.39
4.11 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). |  | 768 | m² | 0.34 | 0.89 | 1.23 | 944.64 | 23.38% | 322.17 | 843.33 | 1165.5 | 577698.62
SUBTOTAL ITEM 4: | [10 empty] | 529269.56 | 48429.06 | 577698.62
5 | SINALIZAÇÃO
5.1 | CP-4 | LIMPEZA E PREPARO DE SUPERFICIE DE CONCRETO PARA RECEBER PINTURA |  | 46.44 | m² | 3.6493 | 9.6675 | 13.3168 | 618.43 | 23.38% | 209.1 | 553.93 | 763.03
5.2 | 102512 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA, COM MICRO ESFERAS DE VIDRO |  | 387 | m² | 2.35 | 1.54 | 3.89 | 1505.43 | 23.38% | 1122.08 | 735.32 | 1857.4 | 2620.43
SUBTOTAL ITEM 5: | [10 empty] | 1331.18 | 1289.25 | 2620.43 | 713080.13
TOTAL DO ORÇAMENTO | [10 empty] | 626427.16 | 86652.97 | 713080.13
Observações:
| - Data base de referência: |  | SINAPI 20/09/2021
| - Código: |  | PCI.818.01
| - Encargos: |  | 111.1%
| - BDI |  | 23.38%
| - Nome do Responsável: |  | Paula Orvana G. Wiebbeling
Triunfo/RS, 13 de outubro de 2021
.