## PLANILHA ÚNICA
Relatório Global - Data: 25 de Abril de 2022
Obra: Programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD.
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  | ÁREA: |  |  |  |  | DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/04/2022 |  |  |  | FONTES: SINAPI - Composições/Insumos
FORAM UTILIZADAS AS TABELAS ONERADAS E DESONERADAS
[6 empty] | TABELA COM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | TABELA SEM DESONERAÇÃO
ITEM | Código SINAPI | DESCRIÇÃO |  | QTD. 01 UNID. | UN | DESONERADO |  |  | BDI - 28,82% | PREÇO TOTAL COM BDI | ONERADO |  |  | BDI 22,47% | PREÇO TOTAL COM BDI
[6 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA | PREÇO TOTAL SEM BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CP-1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2,0 x 1,125M |  | 1 | m² | [5 empty] | 247.62 | 23.54 | 271.16 | 22.47% | 332.0897
1.2 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA |  | 6.6 | m² | [5 empty] | 0.65 | 2.05 | 2.7 | 22.47% | 21.8242
1.3 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. |  | 2.8 | m² | [5 empty] | 23.71 | 21.38 | 45.09 | 22.47% | 154.6184
SUBTOTAL ITEM 1: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 271.98 | 46.97 | 318.95 |  | 508.5322
ESTRUTURA - VIGA BALDRAME (15X15)
2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. |  | 0.15 | m³ | [5 empty] | 18.89 | 55.64 | 74.53 | 22.47% | 13.6921
2.2 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. |  | 2.04 | m² | [5 empty] | 48.79 | 42.92 | 91.71 | 22.47% | 229.1291
2.3 | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L |  | 0.15 | m³ | [5 empty] | 309.3 | 59.79 | 369.09 | 22.47% | 67.7994
2.4 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRURAS |  | 0.15 | m³ | [5 empty] | 60.55 | 191.43 | 251.98 | 22.47% | 46.2937
2.5 | CP-2 | ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 P/ 1,0M³ DE CONCRETO |  | 0.15 | un. | [5 empty] | 865.26 | 6.34 | 871.6 | 22.47% | 160.1173
2.6 | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM |  | 2.04 | m² | [5 empty] | 150.2 | 30.46 | 180.66 | 22.47% | 451.3632
SUBTOTAL ITEM 2: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1452.99 | 386.58 | 1839.57 |  | 968.3948
3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
3.1 | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM |  | 14.24 | m² | [5 empty] | 50.96 | 22.41 | 73.37 | 22.47% | 1279.5543
SUBTOTAL ITEM 3: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50.96 | 22.41 | 73.37 |  | 1279.5543
4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
4.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. |  | 27.81 | m² | [5 empty] | 2.11 | 2.04 | 4.15 | 22.47% | 141.3426
4.2 | 87535 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE DES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. |  | 27.81 | m² | [5 empty] | 16.13 | 10.53 | 26.66 | 22.47% | 908.0048
4.3 | 93393 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES |  | 3.41 | m² | [5 empty] | 30.45 | 12.8 | 43.25 | 22.47% | 180.6188
SUBTOTAL ITEM 4: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 48.69 | 25.37 | 74.06 |  | 1229.9662
5 | COBERTURA
5.1 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS. |  | 5.61 | m² | [5 empty] | 40.39 | 4.33 | 44.72 | 22.47% | 307.2527
5.2 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO |  | 2.22 | m² | [5 empty] | 68.83 | 10.3 | 79.13 | 22.47% | 215.143
5.3 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO) |  | 6.22 | m | [5 empty] | 10.5 | 2.67 | 13.17 | 22.47% | 100.3274
SUBTOTAL ITEM 5: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 119.72 | 17.3 | 137.02 |  | 622.7232
6 | ESQUADRIAS
6.1 | CP-8 | JANELA DE ALUMÍNIOBASCULANTE PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 0.28 | m² | [5 empty] | 462.2962 | 6.442 | 468.7382 | 22.47% | 160.7419
6.2 | CP-3 | 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. |  | 1.47 | m² | [5 empty] | 275.85 | 14.73 | 290.58 | 22.47% | 523.1306
SUBTOTAL ITEM 6: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 738.1462 | 21.172 | 759.3182 |  | 683.8725
7 | PISO
7.1 | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM* |  | 0.49 | m³ | [5 empty] | 78.26 | 27.31 | 105.57 | 22.47% | 63.3537
7.2 | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 |  | 2.2 | m² | [5 empty] | 39.13 | 15.04 | 54.17 | 22.47% | 145.9475
7.3 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM (INTERNO) |  | 2.2 | m² | [5 empty] | 16.98 | 8.98 | 25.96 | 22.47% | 69.9426
7.4 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM (EXTERNO) |  | 6.62 | m² | [5 empty] | 16.98 | 8.98 | 25.96 | 22.47% | 210.4769
SUBTOTAL ITEM 7: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 151.35 | 60.31 | 211.66 |  | 489.7208
8 | PINTURA
8.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (INTERNA) |  | 10.05 | m² | [5 empty] | 10.34 | 4.29 | 14.63 | 22.47% | 180.0676
8.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (EXTERNA) |  | 14.9 | m² | [5 empty] | 10.34 | 4.29 | 14.63 | 22.47% | 266.9724
8.3 | 100745 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PU - 2 DEMÃOS |  | 3.5 | m² | [5 empty] | 11.49 | 9.38 | 20.87 | 22.47% | 89.4643
SUBTOTAL ITEM 8: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32.17 | 17.96 | 50.13 |  | 536.5043
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | 101877 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 1 | unid | [5 empty] | 40.42 | 10.38 | 50.8 | 22.47% | 62.2148
9.2 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V |  | 16 | m | [5 empty] | 3.18 | 1 | 4.18 | 22.47% | 81.9079
9.3 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A |  | 1 | unid | [5 empty] | 25.7 | 18.25 | 43.95 | 22.47% | 53.8256
9.4 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A |  | 1 | unid | [5 empty] | 20.93 | 19.05 | 39.98 | 22.47% | 48.9635
9.5 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V |  | 10 | m | [5 empty] | 13.03 | 2.59 | 15.62 | 22.47% | 191.2981
9.6 | 97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 1 | unid | [5 empty] | 13.38 | 4.1 | 17.48 | 22.47% | 21.4078
9.7 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") |  | 5 | m | [5 empty] | 5.12 | 3.78 | 8.9 | 22.47% | 54.4991
9.8 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A |  | 1 | und | [5 empty] | 10.15 | 1.17 | 11.32 | 22.47% | 13.8636
9.9 | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A |  | 1 | und | [5 empty] | 16.92 | 6.39 | 23.31 | 22.47% | 28.5478
9.10 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA |  | 1 | und | [5 empty] | 92.34 | 8.54 | 100.88 | 22.47% | 123.5477
SUBTOTAL ITEM 9: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 241.17 | 75.25 | 316.42 |  | 680.0759
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
10.1 | ÁGUA
10.1.1 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 4 | und | [5 empty] | 3.72 | 4.99 | 8.71 | 22.47% | 42.6685
10.1.2 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 3 | und | [5 empty] | 11.96 | 4.97 | 16.93 | 22.47% | 62.2025
10.1.3 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA |  | 18 | M | [5 empty] | 9.44 | 12.27 | 21.71 | 22.47% | 478.5883
10.1.4 | 89351 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 1 | und | [5 empty] | 33.92 | 3.65 | 37.57 | 22.47% | 46.012
10.1.5 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 3 | und | [5 empty] | 3.52 | 3.32 | 6.84 | 22.47% | 25.1308
10.1.6 | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 1 | und | [5 empty] | 42.03 | 3.64 | 45.67 | 22.47% | 55.932
10.1.7 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 2 | und | [5 empty] | 5.65 | 6.65 | 12.3 | 22.47% | 30.1276
10.1.8 | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 1 | und | [5 empty] | 17.2 | 6.63 | 23.83 | 22.47% | 29.1846
10.1.9 | 89534 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 1 | und | [5 empty] | 4.07 | 1.32 | 5.39 | 22.47% | 6.6011
10.1.10 | 86885 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM |  | 2 | und | [5 empty] | 9.99 | 3.41 | 13.4 | 22.47% | 32.822
10.2 | ESGOTO
10.2.1 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO |  | 10 | m | [5 empty] | 9.72 | 9.96 | 19.68 | 22.47% | 241.021
10.2.2 | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO |  | 2 | un | [5 empty] | 34.7 | 8.28 | 42.98 | 22.47% | 105.2752
10.2.3 | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO |  | 6 | un | [5 empty] | 8.35 | 3.31 | 11.66 | 22.47% | 85.68
10.2.4 | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. |  | 1 | un | [5 empty] | 32.77 | 10.94 | 43.71 | 22.47% | 53.5316
10.2.5 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO |  | 3 | m | [5 empty] | 34.13 | 24.54 | 58.67 | 22.47% | 215.5594
10.2.6 | CP-4 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLOS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 60X60X60, REVESTIDA. |  | 1 | unid | [5 empty] | 323.18 | 226.43 | 549.61 | 22.47% | 673.1074
10.2.7 | CP-5 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 UM |  | 1 | unid | [5 empty] | 1637.87 | 122.93 | 1760.8 | 22.47% | 2156.4518
10.2.8 | 98058 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,1 0 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L |  | 1 | unid | [5 empty] | 1443.93 | 284.5 | 1728.43 | 22.47% | 2116.8082
10.2.9 | CP-6 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 10 M² (PARA 4 CONTRIBUINTES). |  | 1 | unid | [5 empty] | 1176.97 | 66.1 | 1243.07 | 22.47% | 1522.3878
10.3 | ACESSÓRIOS
10.3.1 | CP-7 | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM CAIXA DE DESCARGA PLASTICA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 1 | unid | [5 empty] | 380.14 | 17.65 | 397.79 | 22.47% | 487.1734
10.3.2 | 100860 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W |  | 1 | unid | [5 empty] | 73.85 | 9.99 | 83.84 | 22.47% | 102.6788
10.3.3 | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 1 | unid | [5 empty] | 249.13 | 19.71 | 268.84 | 22.47% | 329.2483
10.3.4 | 86876 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 1 | unid | [5 empty] | 282.63 | 17.18 | 299.81 | 22.47% | 367.1773
10.3.5 | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E UN INSTALAÇÃO |  | 1 | unid | [5 empty] | 71.04 | 3.39 | 74.43 | 22.47% | 91.1544
SUBTOTAL ITEM 10: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5899.91 | 875.76 | 6775.67 |  | 9356.5243
TOTAL DO ORÇAMENTO | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 16355.8685 | 327117.37
320807.6666
Observações:
VALOR TOTAL POR UNIDADE R$16.355,87
| - Data base de referência: |  | SINAPI 14/04/2022
| - Código: |  | PCI.818.01
| - Encargos: |  | 111.2%
| - BDI |  | 22.47%
- Nome do Responsável:
- ART:

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIR (2)
Relatório Global - Data: 25 de Abril de 2022
CRONOGRAMA - MÓDULO SANITÁRIO DOMICILIAR
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO
ITEM |  |  | 1º Mês |  | 2º Mês |  | 3º Mês |  | 4º Mês |  | TOTAL
|  |  | VALOR [R$] |  | VALOR [R$] | % | VALOR [R$] | % | VALOR [R$] | % | VALOR [R$] | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 965.2473 | 25% | 965.2473 | 25% | 965.2473 | 25% | 965.2473 | 25% | 3860.9892 | 100% | 3860.9892
2 | ESTRUTURA - VIGA BALDRAME (15X15) |  | 4841.9433 | 25% | 4841.9433 | 25% | 4841.9433 | 25% | 4841.9433 | 25% | 19367.7732 | 100% | 19367.7732
3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  | 6397.7654 | 25% | 6397.7654 | 25% | 6397.7654 | 25% | 6397.7654 | 25% | 25591.0618 | 100% | 25591.0618
4 | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO |  | 6149.8831 | 25% | 6149.8831 | 25% | 6149.8831 | 25% | 6149.8831 | 25% | 24599.5324 | 100% | 24599.5324
5 | COBERTURA |  | 3113.5854 | 25% | 3113.5854 | 25% | 3113.5854 | 25% | 3113.5854 | 25% | 12454.3417 | 100% | 12454.3417
6 | ESQUADRIAS |  | 3419.3563 | 25% | 3419.3563 | 25% | 3419.3563 | 25% | 3419.3563 | 25% | 13677.4251 | 100% | 13677.4251
7 | PISO |  | 2448.607 | 25% | 2448.607 | 25% | 2448.607 | 25% | 2448.607 | 25% | 9794.428 | 100% | 9794.428
8 | PINTURA |  | 2682.4818 | 25% | 2682.4818 | 25% | 2682.4818 | 25% | 2682.4818 | 25% | 10729.9274 | 100% | 10729.9274
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 3400.3795 | 25% | 3400.3795 | 25% | 3400.3795 | 25% | 3400.3795 | 25% | 13601.5182 | 100% | 13601.5182
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 46782.6215 | 25% | 46782.6215 | 25% | 46782.6215 | 25% | 46782.6215 |  | 187130.4859 | 100% | 187130.4859
| TOTAL DA ETAPA |  | 80201.8707 | 25% | 80201.8707 | 25% | 80201.8707 | 25% | 80201.8707 | 25% | 320807.4829 | 100%
Observações:
| - Data base de referência: | SINAPI 14/04/2022
| - Código: | PCI.818.01
| - Encargos: | 111.2%
| - BDI | 22.47%

## CP-SEM DESONERAÇÃO
|  |  | CP SEM DESONERAÇÃO | [6 empty] | 2.4 | caminhão basculante 6m³ | 1 | #REF! | sicro 2 | e403 | 1 | 121.83 | 252.79
CP-1 | Origem da Composição: | [8 empty] | 2.4
| Descrição detalhada: | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2,0 x 1,125M | [14 empty] | Subtotal: | 252.79
| Unidade | um | [14 empty] | TOTAL: | #REF!
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Coeficiente | Preço Unit. (R$) | Material (R$) | Mão de Obra (R$) | [8 empty] | BDI = | 26.85%
| INSUMO | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,0000000 | 4.32 | 4.32 | [9 empty] | TOTAL MOBILIZAÇÃO | 4718.55
| INSUMO | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 6.25 | 6.25
| INSUMO | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1 | 225 | 225
| INSUMO | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,1100000 | 20.8 | 2.288
| COMPOSIÇÃO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.53 | 2.39 | 8.875
| COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.84 | 4.78 | 14.06
| COMPOSIÇÃO | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 0,0100000 | 328.63 | 2.5941 | 0.6023
| TOTAL | [5 empty] | 247.6221 | 23.5373
CP-2 | Origem da Composição:
| Descrição detalhada: | ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 P/ 1,0M³ DE CONCRETO
Unidade
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Coeficiente | Preço Unit. (R$) | Material (R$) | Mão de Obra (R$)
| Composição | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO | KG | 22 | 14.13 | 310.86
| Composição | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 22.65 |  | 4.077
| Composição | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 18.86 |  | 2.2632
| Composição | 92922 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO | KG | 55 | 10.08 | 554.4
| TOTAL | [5 empty] | 865.26 | 6.3402
CP-3 | Origem da Composição: | 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES.
| Descrição detalhada: | PORTA DE AÇO TIPO VENEZIANA COM BATENTE FECHADURA E FIXAÇÃO
Unidade
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Coeficiente | Preço Unit. (R$) | Material (R$) | Mão de Obra (R$)
| COTAÇÃO | COTAÇÃO | Porta Basculante Aço Fundo Primer Cinza 215x83x6cm | m2 | 1 | 264.28 | 264.28 |  | 462.31 | https://www.taqi.com.br/porta-laminada-ramassol-romex-900186/116540?gclid=EAIaIQobChMI7cqq_Zb79gIVkIORCh24Ew9tEAQYAiABEgIFLPD_BwE
| Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.457 | 22.79 |  | 10.415 | 390 | https://asc-materiais-de-construcao.lojaintegrada.com.br/porta-laminada-de-aco?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&sku=ASC0653
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.229 | 18.84 |  | 4.3144 | 444 | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1933619107-porta-laminada-de-aco-80cm-abertura-direita-cinza-metalpan-_JM?matt_tool=45029758&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14302215522&matt_ad_group_id=134553699828&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=539425477825&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=544716438&matt_product_id=MLB1933619107&matt_product_partition_id=1405369424543&matt_target_id=aud-1396166235996:pla-1405369424543&gclid=EAIaIQobChMInK21jO_89gIVTAWRCh1wZAyzEAQYDCABEgLUnfD_BwE
| Composição | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. | M³ | 0.012 | 546.55 | 6.5586
| Composição | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UM | 4.8166 | 1.04 | 5.0093 |  | 1M²=.444/8*2,1
| TOTAL | [5 empty] | 275.8479 | 14.7294
| COTAÇÃO | https://www.taqi.com.br/porta-laminada-ramassol-romex-900186/116540?gclid=EAIaIQobChMI7cqq_Zb79gIVkIORCh24Ew9tEAQYAiABEgIFLPD_BwE
https://asc-materiais-de-construcao.lojaintegrada.com.br/porta-laminada-de-
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1933619107-porta-laminada-de-aco-80cm-abertura-direita-cinza-metalpan-
CP-4 | Origem da Composição: | 97888 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM AREIA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M.
| Descrição detalhada: | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLOS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 60X60X60, REVESTIDA. M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, (PARA 4 CONTRIBUINTES).
Unidade
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Coeficiente | Preço Unit. (R$) | Material (R$) | Mão de Obra (R$)
| COMPOSIÇÃO | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M | CHP | 0.0087 | 148.3 | 1.2902
| COMPOSIÇÃO | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | 0.0294 | 61.17 | 1.7984
| INSUMO | 41613 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO/ FOSSA SÉPTICA | CHI | 1.1923 | 104.72 | 124.8577
| INSUMO | 7258 | TIJOLO CERÂMICO MACICO COMUM 5X10X20CM | Unidade | 169.8 | 0.72 | 122.256
| COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.4392 | 22.79 |  | 123.9594
| COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.4392 | 18.84 |  | 102.4745
| COMPOSIÇÃO | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. | M³ | 0.1012 | 502.26 | 50.8287
| COMPOSIÇÃO | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M³ | 0.0014 | 429.24 | 0.60094
| COMPOSIÇÃO | 101625 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. | M³ | 0.1539 | 140 | 21.546
| TOTAL | [5 empty] | 323.1779 | 226.4339
CP-5 | Origem da Composição: | 98052 - TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 UN M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).
| Descrição detalhada: | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 UN M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, (PARA 4 CONTRIBUINTES).
Unidade
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Coeficiente | Preço Unit. (R$) | Material (R$) | Mão de Obra (R$)
| COMPOSIÇÃO | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M | CHP | 0.3545 | 148.3 | 52.5724
| COMPOSIÇÃO | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. A F_06/2014 | CHI | 1.1923 | 61.17 | 72.933
| INSUMO | 12551 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | UM | 4 | 262.11 | 1048.44
| COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.9529 | 22.79 |  | 67.2966
| COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.9529 | 18.84 |  | 55.6326
| COMPOSIÇÃO | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P | M³ | 0.0154 | 5991.59 | 92.2705
| COMPOSIÇÃO | 97739 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M³ | 0.0792 | 2902.14 | 229.8495
| COMPOSIÇÃO | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M³ | 0.1932 | 622.45 | 120.2573
| COMPOSIÇÃO | 101625 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. | M³ | 0.1539 | 140 | 21.546
| TOTAL | [5 empty] | 1637.8687 | 122.9292
CP-6 | Origem da Composição: | 98062 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES) .
| Descrição detalhada: | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 10 M² (PARA 4 CONTRIBUINTES).
Unidade
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Coeficiente | Preço Unit. (R$) | Material (R$) | Mão de Obra (R$)
| COMPOSIÇÃO | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 8 8 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. | CHP | 0.4019 | 148.3 | 59.6018
| COMPOSIÇÃO | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPE RACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. | CHI | 1.3517 | 61.17 | 82.6835
| INSUMO | 43425 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 4 | 209.87 | 839.48
| COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5879 | 22.79 |  | 36.1882
| COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5879 | 18.84 |  | 29.916
| COMPOSIÇÃO | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M³ | 0.0583 | 502.26 | 29.2818
| COMPOSIÇÃO | 97738 | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. | M³ | 0.0154 | 5991.59 | 92.2705
| INSUMO | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M³ | 0.345 | 62 | 21.39
| COMPOSIÇÃO | 101625 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. | M132 | 0.3733 | 140 | 52.262
| TOTAL | [5 empty] | 1176.9695 | 66.1043
CP-7 | Origem da Composição: | 95469-VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
| Descrição detalhada: | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM CAIXA DE DESCARGA PLASTICA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Unidade
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Coeficiente | Preço Unit. (R$) | Material (R$) | Mão de Obra (R$)
| INSUMO | 4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | 2 | 23.27 | 46.54
| INSUMO | 6138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | 1 | 12.84 | 12.84
| INSUMO | 1030 | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE | UN | 1 | 52.14 | 52.14
| INSUMO | 6141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | UN | 1 | 5.28 | 5.28
| INSUMO | 377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UM | 1 | 42.9 | 42.9
| INSUMO | 6140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | UN | 1 | 4.54 | 4.54
| INSUMO | 12613 | TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM | UN | 1 | 22.4 | 22.4
| INSUMO | 10420 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | UN | 1 | 187.4 | 187.4
| INSUMO | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.0881 | 69.25 | 6.1009
| COMPOSIÇÃO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4968 | 22.28 |  | 11.0687
| COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3495 | 18.84 |  | 6.5846
| TOTAL | [5 empty] | 380.1409 | 17.6533
CP-8 | Origem da Composição: | 94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
| Descrição detalhada: | JANELA DE ALUMÍNIOBASCULANTE PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Unidade
| Tipo | Código | Descrição Básica | Unidade | Coeficiente | Preço Unit. (R$) | Material (R$) | Mão de Obra (R$) |  | COTAÇÃO 60X60
| COTAÇÃO | COTAÇÃO | JANELA BASCULANTE, ALUMINIO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (COM VIDROS) | UN | 3.5714 | 128.6 | 459.282 |  | 165.34 | https://www.americanas.com.br/produto/4882875692?epar=bp_pl_00_go_cc_pmax_geral&opn=YSMESP&WT.srch=1&offerId=624c9b1b87c00289c2e417c0&gclid=EAIaIQobChMI4YHtvMjS9wIVzhJMCh2UGwvdEAQYCyABEgLHmfD_BwE
| INSUMO | 4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 2.15 | 0.19 | 0.4085 |  | 238.21 | https://www.leroymerlin.com.br/janela-basculante-aluminio-pintado-branco-0,60x0,60m-linha-fortline-atlantica_88016642?store_code=19&gclid=EAIaIQobChMInYjx0sXS9wIVSeZcCh0ymwM7EAYYASABEgLbePD_BwE
| INSUMO | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.145 | 17.97 | 2.6056 |  | 146.12 | https://www.taqi.com.br/janela-ramassol-slim-63102/116433?gclid=EAIaIQobChMI4YHtvMjS9wIVzhJMCh2UGwvdEAQYBCABEgI34PD_BwE
| COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN | 0.2 | 22.79 |  | 4.558
| COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UM | 0.1 | 18.84 |  | 1.884
UN
UN
UN
KG
H
H
| TOTAL | [5 empty] | 462.2962 | 6.442

## PLANILHA ÚNICA (20 UND.)
Relatório Global - Data: 25 de Abril de 2022
Obra: Programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares - MSD.
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  | ÁREA: |  |  |  |  | DATA DE REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/04/2022 |  |  |  | FONTES: SINAPI - Composições/Insumos
FORAM UTILIZADAS AS TABELAS ONERADAS E DESONERADAS
[6 empty] | TABELA COM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | TABELA SEM DESONERAÇÃO
ITEM | Código SINAPI | DESCRIÇÃO |  | QTD. 20 UNID. | UN | DESONERADO |  |  | BDI - 28,82% | PREÇO TOTAL COM BDI | ONERADO |  |  | BDI 22,47% | PREÇO TOTAL COM BDI
[6 empty] | MATERIAL | MÃO DE OBRA | PREÇO TOTAL SEM BDI |  |  | MATERIAL | MÃO DE OBRA | PREÇO TOTAL SEM BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CP-1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2,0 x 1,125M |  | 1 | m² | [5 empty] | 247.62 | 23.54 | 271.16 | 22.47% | 332.0897
1.2 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA |  | 132 | m² | [5 empty] | 0.65 | 2.05 | 2.7 | 22.47% | 436.4831
1.3 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. |  | 56 | m² | [5 empty] | 23.71 | 21.38 | 45.09 | 22.47% | 3092.4165
SUBTOTAL ITEM 1: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 271.98 | 46.97 | 318.95 |  | 3860.9892
ESTRUTURA - VIGA BALDRAME (15X15)
2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. |  | 3 | m³ | [5 empty] | 18.89 | 55.64 | 74.53 | 22.47% | 273.8307
2.2 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. |  | 40.8 | m² | [5 empty] | 48.79 | 42.92 | 91.71 | 22.47% | 4582.5457
2.3 | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L |  | 3 | m³ | [5 empty] | 309.3 | 59.79 | 369.09 | 22.47% | 1356.0736
2.4 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRURAS |  | 3 | m³ | [5 empty] | 60.55 | 191.43 | 251.98 | 22.47% | 925.7997
2.5 | CP-2 | ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 P/ 1,0M³ DE CONCRETO |  | 3 | un. | [5 empty] | 865.26 | 6.34 | 871.6 | 22.47% | 3202.3456
2.6 | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM |  | 40.8 | m² | [5 empty] | 150.2 | 30.46 | 180.66 | 22.47% | 9027.178
SUBTOTAL ITEM 2: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1452.99 | 386.58 | 1839.57 |  | 19367.7732
3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
3.1 | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM |  | 284.8 | m² | [5 empty] | 50.96 | 22.41 | 73.37 | 22.47% | 25591.0618
SUBTOTAL ITEM 3: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50.96 | 22.41 | 73.37 |  | 25591.0618
4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
4.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. |  | 556.2 | m² | [5 empty] | 2.11 | 2.04 | 4.15 | 22.47% | 2826.8893
4.2 | 87535 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE DES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. |  | 556.2 | m² | [5 empty] | 16.13 | 10.53 | 26.66 | 22.47% | 18160.2068
4.3 | 93393 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES |  | 68.2 | m² | [5 empty] | 30.45 | 12.8 | 43.25 | 22.47% | 3612.4364
SUBTOTAL ITEM 4: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 48.69 | 25.37 | 74.06 |  | 24599.5324
5 | COBERTURA
5.1 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS. |  | 112.2 | m² | [5 empty] | 40.39 | 4.33 | 44.72 | 22.47% | 6145.0302
5.2 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO |  | 44.4 | m² | [5 empty] | 68.83 | 10.3 | 79.13 | 22.47% | 4302.8242
5.3 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO) |  | 124.4 | m | [5 empty] | 10.5 | 2.67 | 13.17 | 22.47% | 2006.4872
SUBTOTAL ITEM 5: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 119.72 | 17.3 | 137.02 |  | 12454.3417
6 | ESQUADRIAS
6.1 | CP-8 | JANELA DE ALUMÍNIOBASCULANTE PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 5.6 | m² | [5 empty] | 462.2962 | 6.442 | 468.7382 | 22.47% | 3214.7518
6.2 | CP-3 | 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. |  | 29.4 | m² | [5 empty] | 275.85 | 14.73 | 290.58 | 22.47% | 10462.6733
SUBTOTAL ITEM 6: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 738.1462 | 21.172 | 759.3182 |  | 13677.4251
7 | PISO
7.1 | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM* |  | 9.8 | m³ | [5 empty] | 78.26 | 27.31 | 105.57 | 22.47% | 1267.0624
7.2 | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 |  | 44 | m² | [5 empty] | 39.13 | 15.04 | 54.17 | 22.47% | 2919.048
7.3 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM (INTERNO) |  | 44 | m² | [5 empty] | 16.98 | 8.98 | 25.96 | 22.47% | 1398.9013
7.4 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM (EXTERNO) |  | 132.4 | m² | [5 empty] | 16.98 | 8.98 | 25.96 | 22.47% | 4209.4164
SUBTOTAL ITEM 7: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 151.35 | 60.31 | 211.66 |  | 9794.428
8 | PINTURA
8.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (INTERNA) |  | 201 | m² | [5 empty] | 10.34 | 4.29 | 14.63 | 22.47% | 3601.3896
8.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (EXTERNA) |  | 298 | m² | [5 empty] | 10.34 | 4.29 | 14.63 | 22.47% | 5339.3736
8.3 | 100745 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PU - 2 DEMÃOS |  | 70 | m² | [5 empty] | 11.49 | 9.38 | 20.87 | 22.47% | 1789.1642
SUBTOTAL ITEM 8: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 32.17 | 17.96 | 50.13 |  | 10729.9274
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | 101877 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 20 | unid | [5 empty] | 40.42 | 10.38 | 50.8 | 22.47% | 1244.2952
9.2 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V |  | 320 | m | [5 empty] | 3.18 | 1 | 4.18 | 22.47% | 1638.1587
9.3 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A |  | 20 | unid | [5 empty] | 25.7 | 18.25 | 43.95 | 22.47% | 1076.5113
9.4 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A |  | 20 | unid | [5 empty] | 20.93 | 19.05 | 39.98 | 22.47% | 979.2701
9.5 | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V |  | 200 | m | [5 empty] | 13.03 | 2.59 | 15.62 | 22.47% | 3825.9628
9.6 | 97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 20 | unid | [5 empty] | 13.38 | 4.1 | 17.48 | 22.47% | 428.1551
9.7 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4") |  | 100 | m | [5 empty] | 5.12 | 3.78 | 8.9 | 22.47% | 1089.983
9.8 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A |  | 20 | und | [5 empty] | 10.15 | 1.17 | 11.32 | 22.47% | 277.2721
9.9 | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A |  | 20 | und | [5 empty] | 16.92 | 6.39 | 23.31 | 22.47% | 570.9551
9.10 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA |  | 20 | und | [5 empty] | 92.34 | 8.54 | 100.88 | 22.47% | 2470.9547
SUBTOTAL ITEM 9: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 241.17 | 75.25 | 316.42 |  | 13601.5182
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
10.1 | ÁGUA
10.1.1 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 80 | und | [5 empty] | 3.72 | 4.99 | 8.71 | 22.47% | 853.371
10.1.2 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 60 | und | [5 empty] | 11.96 | 4.97 | 16.93 | 22.47% | 1244.0503
10.1.3 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA |  | 360 | M | [5 empty] | 9.44 | 12.27 | 21.71 | 22.47% | 9571.7653
10.1.4 | 89351 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 20 | und | [5 empty] | 33.92 | 3.65 | 37.57 | 22.47% | 920.2396
10.1.5 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 60 | und | [5 empty] | 3.52 | 3.32 | 6.84 | 22.47% | 502.6169
10.1.6 | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 20 | und | [5 empty] | 42.03 | 3.64 | 45.67 | 22.47% | 1118.641
10.1.7 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 40 | und | [5 empty] | 5.65 | 6.65 | 12.3 | 22.47% | 602.5524
10.1.8 | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 20 | und | [5 empty] | 17.2 | 6.63 | 23.83 | 22.47% | 583.692
10.1.9 | 89534 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 20 | und | [5 empty] | 4.07 | 1.32 | 5.39 | 22.47% | 132.0227
10.1.10 | 86885 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM |  | 40 | und | [5 empty] | 9.99 | 3.41 | 13.4 | 22.47% | 656.4392
10.2 | ESGOTO
10.2.1 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO |  | 200 | m | [5 empty] | 9.72 | 9.96 | 19.68 | 22.47% | 4820.4192
10.2.2 | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO |  | 40 | un | [5 empty] | 34.7 | 8.28 | 42.98 | 22.47% | 2105.5042
10.2.3 | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO |  | 120 | un | [5 empty] | 8.35 | 3.31 | 11.66 | 22.47% | 1713.6002
10.2.4 | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. |  | 20 | un | [5 empty] | 32.77 | 10.94 | 43.71 | 22.47% | 1070.6327
10.2.5 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO |  | 60 | m | [5 empty] | 34.13 | 24.54 | 58.67 | 22.47% | 4311.1889
10.2.6 | CP-4 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLOS COM DIMENSÕES INTERNAS DE 60X60X60, REVESTIDA. |  | 20 | unid | [5 empty] | 323.18 | 226.43 | 549.61 | 22.47% | 13462.1473
10.2.7 | CP-5 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 UM |  | 20 | unid | [5 empty] | 1637.87 | 122.93 | 1760.8 | 22.47% | 43129.0352
10.2.8 | 98058 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,1 0 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L |  | 20 | unid | [5 empty] | 1443.93 | 284.5 | 1728.43 | 22.47% | 42336.1644
10.2.9 | CP-6 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 10 M² (PARA 4 CONTRIBUINTES). |  | 20 | unid | [5 empty] | 1176.97 | 66.1 | 1243.07 | 22.47% | 30447.7566
10.3 | ACESSÓRIOS
10.3.1 | CP-7 | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM CAIXA DE DESCARGA PLASTICA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 20 | unid | [5 empty] | 380.14 | 17.65 | 397.79 | 22.47% | 9743.4683
10.3.2 | 100860 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W |  | 20 | unid | [5 empty] | 73.85 | 9.99 | 83.84 | 22.47% | 2053.577
10.3.3 | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 20 | unid | [5 empty] | 249.13 | 19.71 | 268.84 | 22.47% | 6584.967
10.3.4 | 86876 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 20 | unid | [5 empty] | 282.63 | 17.18 | 299.81 | 22.47% | 7343.5461
10.3.5 | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E UN INSTALAÇÃO |  | 20 | unid | [5 empty] | 71.04 | 3.39 | 74.43 | 22.47% | 1823.0884
SUBTOTAL ITEM 10: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5899.91 | 875.76 | 6775.67 |  | 187130.4859
TOTAL DO ORÇAMENTO | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 320807.4829
Observações:
VALOR TOTAL POR UNIDADE R$16.355,87
| - Data base de referência: |  | SINAPI 14/04/2022
| - Código: |  | PCI.818.01
| - Encargos: |  | 111.2%
| - BDI |  | 22.47%
- Nome do Responsável:
- ART: